## 年底补充调整方案附件
附件2
偏关县2021年统筹整合使用涉农资金年终调整补充资金分配表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设内容 | 补助 标准 | 资金来源及分配情况 | [5 empty] | 项目实施进度 | 绩效目标 | 主管 单位 | 实施 单位 | 责任人
[5 empty] | 小计 | 中央 衔接资金 | 省级 衔接资金 | 市级 衔接资金 | 县级 衔接资金 | 部门 统筹资金
合计 |  |  |  |  | 15169.8266 | 8353 | 1078 | 746.47 | 3000 | 1992.3566
（一）产业发展类项目 |  |  |  |  | 12027.9617 | 6439.5635 | 933.56 | 652.8886 | 2857.12 | 1144.8296
1 | 2021年特色种植有机旱作渗水地膜覆盖穴播谷子种植项目 | 八个乡镇 | 推广实施有机旱作渗水地膜覆盖穴播谷子面积7.04万亩，每亩补贴地膜4公斤、有机肥50公斤 | 104元/亩 | 726.128 | 726.128 |  |  |  |  | 2021.4－2021.10 | 增加粮食产量，提高脱贫户收入水平，预计亩均收入1000元左右。计划带动脱贫户8802户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 刘文斐
2 | 2021年特色种植有机旱作渗水地膜覆盖穴播优质高粱种植项目 | 八个乡镇 | 推广种植无公害高粱面积1.42726万亩，每亩补贴地膜4公斤、有机肥50公斤 | 104元/亩 | 148.435 | 148.435 |  |  |  |  | 2021.4－2021.10 | 增加粮食产量，提高脱贫户收入水平，预计亩均收入700元左右。计划带动脱贫户7231户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 刘文斐
3 | 2021年特色种植有机旱作无公害马铃薯种植项目 | 八个乡镇 | 推广实施无公害马铃薯面积1.290242万亩，每亩补贴有机肥50公斤、良种100公斤 | 324元/亩 | 418.0384 | 418.0384 |  |  |  |  | 2021.4－2021.10 | 通过项目实施，增加粮食产量，提高脱贫户收入，预计亩均收入900元左右。计划带动脱贫户8442户左右实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 刘文斐
4 | 2021年特色种植有机旱作优质糜黍种植项目 | 八个乡镇 | 推广实施糜黍面积1.708399万亩，每亩补贴有机肥50公斤 | 44元/亩 | 75.1696 | 75.1696 |  |  |  |  | 2021.4－2021.10 | 增加粮食产量，提高脱贫户收入水平，预计亩均收入300元左右。计划带动脱贫户8777户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 刘文斐
5 | 2021年特色种植产业化肥减量增效项目 | 八个乡镇 | 80个监测点土样监测、开展田间试验、开展县域耕地质量等级年度变更评价以及开展配方方案上墙工作 |  | 10.1 | 10.1 |  |  |  |  | 2021.4－2021.10 | 通过80个监测点的监测，提出偏关县科学施肥方案。带动全县脱贫户8800多户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 刘文斐
6 | 绿色高质高效谷子示范项目(2021) | 楼沟乡、窑头乡 | 种植谷子10000亩，补贴地膜、有机肥、作业费等 |  | 178.729 |  | 178.729 |  |  |  | 2021.4－2021.10 | 通过项目实施，促进并优化农业产业结构调整，带动项目区脱贫户实现产业增收，户均增收300元 | 偏关县农业农村局 | 偏关县农业农村局 | 刘文斐
7 | 黄河长城沿线梯田休闲农业建设项目(2021) | 老牛湾镇老牛湾村、乾坤湾村、水泉镇 | 流转土地3064.07亩打造休闲观光农业 |  | 900 | 800 |  |  | 100 |  | 2021.4－2021.11 | 发展休闲农业和乡村旅游产业，带动脱贫户亩均增收200元左右。计划带动脱贫户300户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 老牛湾镇人民政府、水泉镇人民政府 | 刘文斐
8 | 5000亩有机旱作甜糯玉米种植基地及年产1000万穗甜糯玉米加工项目 | 窑头乡 | 实施5000亩有机旱作甜糯玉米基地建设，建设年产1000万穗甜糯玉米加工和仓储项目 |  | 1360 | 1360 |  |  |  |  | 2021.4－2021.10 | 引导支撑偏关种植结构调整，解决周边农民务工1000人，带动脱贫人口1560人实现产业增收 | 窑头乡人民政府 | 窑头乡人民政府 | 杨常春
9 | 2020年度“三品一标”认证奖补项目 | 偏关县 | 对符合“三品一标”奖励条件的14个合作社（企业）进行奖补 |  | 27.6 |  |  | 27.6 |  |  | 2021.5-2021.10 | 通过扶持新型经营主体，带动脱贫人口500户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 偏关县农业农村局 | 刘文斐
10 | 2021年基层农技推广补助项目 | 偏关县 | 加强农技人员技术培训，开展农技推广服务，信息化平台建设，农技推广特聘服务补助等 |  | 67.5944 | 10.509 | 57.0854 |  |  |  | 2021.5-2021.10 | 通过项目实施，加强农技人员技术培训，开展农技推广服务，促进农业增产,惠及脱贫人口447户 | 偏关县农业农村局 | 偏关县农业农村局 | 刘文斐
11 | 楼沟乡低产田改造项目(2021) | 楼沟乡楼沟村、柏家咀村 | 改造低产田634.39亩，实施排水沟渠开挖、盲管（横纵向）埋设、农田防护与生态环境保护等工程 |  | 400 | 250 |  |  | 150 |  | 2021.3－2021.6 | 增加改良高产地634.39亩，亩均收入1000元左右。带动脱贫户100余户实现产业增收 | 楼沟乡人民政府 | 楼沟乡人民政府 | 李敏
12 | 2021年健康养殖羊产业增收项目 | 八个乡镇 | 累计奖补养羊户2798户 | 饲料3090元/吨；铡草机1850元/台；公羊3090元/只 | 708.022 |  | 10.37 |  | 697.652 |  | 2021.4－2021.12 | 鼓励脱贫户发展养殖业并扩大养殖规模户均增收约5000元以上。带动脱贫户2798户实现产业增收 | 偏关县畜牧兽医中心 | 各乡镇人民政府 | 尤春生
13 | 2021年健康养殖猪产业增收项目 | 八个乡镇 | 引调仔猪2684只 | 猪养殖补助1000元/头 | 268.4 | 196.3 | 72.1 |  |  |  | 2021.4－2021.12 | 鼓励脱贫户发展养殖业并扩大养殖规模，户均增收约5000元以上。带动脱贫户1500多户实现产业增收 | 偏关县畜牧兽医中心 | 各乡镇人民政府 | 尤春生
14 | 2021年健康养殖驴（牛）产业增收项目 | 八个乡镇 | 对所产牛犊、驴驹奖补，引调母牛28头 | 母牛3000元/头,牛犊500元/头,驴驹1000元/头, | 28.3 |  | 28.3 |  |  |  | 2021.4－2021.12 | 鼓励脱贫户发展养殖业规模，户均增收7000元以上，带动脱贫户200多户实现产业增收 | 偏关县畜牧兽医中心 | 各乡镇人民政府 | 尤春生
15 | 2021年健康养殖新型经营主体奖补项目 | 偏关县 | 奖补新型经营主体5个，奖补铡草机5台 | 铡草机4.9万元/台 | 24.5 | 24.5 |  |  |  |  | 2021.4－2021.12 | 扩大养殖规模，增加收入。带动脱贫户300多户实现产业增收 | 偏关县畜牧兽医中心 | 偏关县畜牧兽医中心 | 尤春生
16 | 偏关县百万羽高标准规模化蛋鸡养殖产业项目(2021) | 窑头乡张家山村 | 建设鸡舍5栋8000㎡，配套设施设备购置 |  | 1500 | 900 |  |  | 600 |  | 2021.3－2021.12 | 促进养殖产业发展，壮大村集体经济。带动脱贫户250多户实现产业增收 | 偏关县畜牧兽医中心 | 偏关县畜牧兽医中心 | 尤春生
17 | 存栏1万只肉羊高标准育肥基地项目 | 楼沟乡东寨村 | 实施2.6万平米肉羊高标准育肥基地建设，配套建设储草棚、青贮池、粪污处理设施等 |  | 903 |  |  |  | 890 | 13 | 2021.6－2021.10 | 引导支撑偏关养殖结构调整，解决周边农民务工50-100人。带动脱贫户300多户实现产业和就业增收 | 楼沟乡人民政府 | 楼沟乡人民政府 | 李敏
18 | 存栏1万只肉羊高标准育肥基地二期项目 | 楼沟乡东寨村 | 新建羊舍5座、食料库1座、粪库1座、管理用房、厂区内道路硬化等 |  | 807.3357 |  | 34.1056 | 39.7562 | 419.468 | 314.0059 | 2021.7－2021.12 | 引导支撑偏关养殖结构调整，发挥"偏关羊肉"品牌效应，解决周边农民务工50-100人。带动脱贫户300多户实现产业和就业增收 | 楼沟乡人民政府 | 楼沟乡人民政府 | 李敏
19 | 沙棘脱贫主导产业项目(2018年浅山丘陵区闲置耕地退耕) | 老营镇等9个乡镇 | 对实施的2.1万亩沙棘造林地进行抚育管理 | 343元/亩 | 720.3 |  |  | 210 |  | 510.3 | 2021.5－2021.10 | 发展“一县一策”主导产业，完成抚育管理任务，带动1452人贫困劳力增收 | 偏关县林业局 | 各乡镇人民政府 | 贾贵如
20 | 鲜食大杏春季防冻项目（2021） | 新关镇 | 对全县1100亩鲜食大杏实施科学防冻，确保稳产增收 |  | 239 | 239 |  |  |  |  | 2021.4－2021.6 | 通过项目实施，促进经济林增产增收。带动脱贫户300多户实现产业和就业增收 | 新关镇人民政府 | 新关镇人民政府 | 杨文俊
21 | 楼沟乡农机具购置项目(2021) | 楼沟乡栢家咀村 | 购置雷沃大桥1604拖拉机2台，每台19.6万元；购置2.3m双轴高箱旋耕机2台，每台2万元；购置1LF—440液压翻转犁2台，每台2.5万元；购置9YFQ—2.2型加压除尘全自动打捆机1台，每台18.8万元 |  | 66.78 |  | 66.78 |  |  |  | 2021.3－2021.6 | 壮大集体经济，促进农业发展、带动农户产业增收。受益建档立卡脱贫户253户641人 | 楼沟乡人民政府 | 楼沟乡人民政府 | 李敏
22 | 户用光伏扶贫电站发电异常户电网改造项目（2021） | 偏关县 | 针对户用光伏扶贫电站发电异常进行电网改造或移位、调项整改，涉及户用光伏扶贫电站721户 |  | 82.6438 | 82.6438 |  |  |  |  | 2021.3－2021.7 | 通过电网改造，户均年收益达到3000元以上，惠及建档立卡脱贫户721户 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县光伏扶贫办公室 | 王卫兵
23 | “十三五”第一批村级光伏扶贫电站安装数据采集器项目（2021） | 新关镇天峰坪、杨家岭 | 为全县72个单元（57座）“十三五”第一批村级光伏扶贫电站采购并安装72个一拖2-6 台逆变器型号采集器，将光伏扶贫电站运行数据全面接入全国光伏扶贫信息监测系统，同时具备接入县级专项运维数据采集平台和后期升级改造功能 |  | 29.2176 | 29.2176 |  |  |  |  | 2021.1－2021.6 | 动态掌握57座村级光伏扶贫电站长期稳定安全运维情况，保障91个贫困村及3542户脱贫户光伏电费每年稳定增收3200元 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县光伏扶贫办公室 | 王卫兵
24 | 电子商务进农村综合示范项目(2021) | 偏关县 | 强化县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电商培训及电商扶贫工程建设等 |  | 500 | 224.4676 |  | 275.5324 |  |  | 2021.3－2021.11 | 增强扶贫龙头企业带贫效益能力。带动建档立卡脱贫户实现消费扶贫并提供就业岗位，受益脱贫户675户 | 偏关县工业和信息化局 | 偏关县工业和信息化局 | 高权
25 | 忻州市（偏关县）消费扶贫专馆建设项目 | 忻州市忻府区古城 | 在忻州市古城偏关县消费扶贫专馆内设立产品展柜、介绍标牌、产品简介标牌，对展柜、房屋维护等 |  | 4.65 |  | 4.65 |  |  |  | 2020.12-2021.4 | 推动偏关农产品、手工艺品走出山区，扩大扶贫产品知名度，拓展销售市场、引导消费扶贫 | 偏关县乡村振兴局 | 山西益生元生物科技有限责任公司 | 王卫兵
26 | 偏关小米深加工产业项目 | 窑头乡 | 建设加工车间，配套设施设备购置 |  | 667 | 367 |  |  |  | 300 | 2021.6－2021.12 | 计划带动脱贫户2000人实现产业增收，人均增收1800多元 | 窑头乡人民政府 | 窑头乡人民政府 | 杨常春
27 | 偏关县久冠服饰扶贫有限公司扶贫车间扶持项目（2021） | 偏关县 | 对偏关县久冠服饰扶贫有限公司扶贫车间脱贫户职工以工代训及物流给予补贴。物流补贴12个月，每月5000元；104人贫困劳动力就业满一年以工代训补贴三个月，每人每月900元 |  | 34.08 |  | 34.08 |  |  |  | 2021.3-2021.12 | 通过扶持扶贫车间，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就业，带动就业增收。带动建档立卡脱贫户132人，人均月收入达到2000元 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县久冠服饰扶贫有限公司 | 王卫兵
28 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(楼沟乡上铺村) | 楼沟乡上铺村 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 |  | 119.362 | 78.362 | 41 |  |  |  | 2021.5－2021.11 | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵
29 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(楼沟乡苍黄坪村) | 楼沟乡苍黄坪村 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 |  | 147.999 | 47.999 | 50 | 50 |  |  | 2021.5－2021.11 | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵
30 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(水泉镇水泉村) | 水泉镇水泉村 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 |  | 107.3 | 20.3 | 37 | 50 |  |  | 2021.5－2021.11 | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵
31 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(水泉镇百草坪) | 水泉镇百草坪 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 |  | 102.77 | 16.77 | 86 |  |  |  | 2021.5－2021.11 | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵
32 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(新关镇马家埝（北） | 新关镇马家埝（北） | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 |  | 106.782 | 69.782 | 37 |  |  |  | 2021.5－2021.11 | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵
33 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(万家寨镇古寺村) | 万家寨镇古寺村 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 |  | 109.49 | 71.49 | 38 |  |  |  | 2021.5－2021.11 | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵
34 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(老牛湾镇草垛山) | 老牛湾镇草垛山 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏、动力线路架设；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等项目前期工作 |  | 113.146 | 74.146 | 39 |  |  |  | 2021.5－2021.11 | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵
35 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间（电力架设） | 老牛湾镇、水泉镇、尚峪镇、楼沟乡、窑头乡、新关镇 | 为新建9座柠条、秸秆原料加工车间架设动力线路等项目前期工作 |  | 109.298 | 71.298 | 38 |  |  |  | 2021.5－2021.11 | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵
36 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(窑头乡大石洼) | 窑头乡大石洼 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 |  | 95.4682 | 49.9445 | 38 |  |  | 7.5237 | 2021.5－2021.11 | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵
37 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(尚峪镇甘草咀) | 尚峪镇甘草咀 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 |  | 121.323 | 77.963 | 43.36 |  |  |  | 2021.5－2021.11 | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵
（二）就业扶贫 |  |  |  |  | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
38 | 致富带头人培训项目(2021) | 八个乡镇 | 贫困村创业致富带头人培训，培训补助标准每人3500元，计划培训80人 | 3500元/人 | 28 |  | 28 |  |  |  | 2021.4－2021.11 | 提升致富带头人技能水平，促进其带动脱贫户发展生产。培训致富带头80人，带动脱贫户稳定脱贫 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵
（三）教育扶贫 |  |  |  |  | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 2020年-2021年度“雨露计划”学生资助项目 | 偏关县 | 对贫困家庭中职（技）高职（专）学生实施雨露计划教育扶贫资助 | 3000元/人 | 204 | 204 |  |  |  |  | 2021.3－2021.11 | 落实教育扶贫政策，对贫困家庭学生给予资助，惠及建档立卡贫困家庭学生680人 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵
（四）金融扶贫 |  |  |  |  | 232.3569 | 115.9169 | 66.44 | 0 | 0 | 50
40 | 2021年度扶贫小额信贷贴息项目 | 偏关县 | 对脱贫户发展种植、养殖及光伏等扶贫小额贷款给予贴息 | 贴息利率3.85%－4.35% | 86.0759 | 36.0759 |  |  |  | 50 | 2021.1－2021.12 | 减小脱贫户贷款还款压力，惠及全县建档立卡脱贫户600余户1470余人 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵
41 | 偏关县扶贫龙头企业山西益生元生物科技有限责任公司产业扶贫贷款贴息项目(2021) | 偏关县 | 对偏关县扶贫龙头企业山西益生元生物科技有限责任公司产业扶贫贷款给予贴息，贴息时段从2019年7月1日至2020年6月30日(按照实际会计年度发生的月份计算)。贴息利率4.35%(一年期) | 贴息利率4.35% | 66.44 |  | 66.44 |  |  |  | 2021.1－2021.6 | 增强扶贫龙头企业带贫效益能力，带动建档立卡脱贫户实现消费扶贫并提供就业岗位，带动脱贫户120户增收 | 偏关县乡村振兴局 | 山西益生元生物科技有限责任公司 | 王卫兵
42 | 偏关县扶贫龙头企业山西益生元生物科技有限责任公司产业扶贫贷款贴息项目第二批(2021) | 偏关县 | 对偏关县扶贫龙头企业山西益生元生物科技有限责任公司产业扶贫贷款给予贴息，贴息时段从2020年7月1日至2021年6月30日(按照实际会计年度发生的月份计算)。贴息利率4.35%(一年期) | 贴息利率4.35% | 56.381 | 56.381 |  |  |  |  | 2021.8－2021.9 | 增强扶贫龙头企业带贫效益能力，带动建档立卡脱贫户实现消费扶贫并提供就业岗位，带动脱贫户120户增收 | 偏关县乡村振兴局 | 山西益生元生物科技有限责任公司 | 王卫兵
43 | 偏关县扶贫龙头企业偏关县鼎盛种猪繁育有限公司产业扶贫贷款贴息项目(2021) | 偏关县 | 对偏关县扶贫龙头企业偏关县鼎盛种猪繁育有限公司产业扶贫贷款给予贴息，贴息时段从2019年7月1日至2020年6月30日(按照实际会计年度发生的月份计算)。贴息利率4.35%(一年期) | 贴息利率4.35% | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  | 2021.4－2021.9 | 增强扶贫龙头企业带贫效益能力，带动建档立卡脱贫户实现消费扶贫并提供就业岗位，带动脱贫户464户增收 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县鼎盛种猪繁育有限公司 | 王卫兵
44 | 偏关县扶贫龙头企业偏关县鼎盛种猪繁育有限公司产业扶贫贷款贴息项目第二批(2021) | 偏关县 | 对偏关县扶贫龙头企业偏关县鼎盛种猪繁育有限公司产业扶贫贷款给予贴息，贴息时段从20209年7月1日至2021年6月30日(按照实际会计年度发生的月份计算)。贴息利率4.35%(一年期) | 贴息利率4.35% | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  | 2021.8－2021.9 | 增强扶贫龙头企业带贫效益能力，带动建档立卡脱贫户实现消费扶贫并提供就业岗位，带动脱贫户180户增收 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县鼎盛种猪繁育有限公司 | 王卫兵
（五）生活条件改善 |  |  |  |  | 1431.47 | 1145.0086 | 50 | 45.5814 | 142.88 | 48
45 | 农村人居环境改善改厕项目（厕具购置） | 新关镇、窑头乡 | 购买厕具1420套 |  | 155.54 | 155.54 |  |  |  |  | 2021.6－2021.11 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民1420多户 | 偏关县农业农村局 | 偏关县农业农村局 | 刘文斐
46 | 农村人居环境改善改厕项目（窑头乡） | 窑头乡岳家村、堡子湾村、罗汉坪村 | 新建公厕2座，新（改）建3个村户厕 |  | 163.5 | 163.5 |  |  |  |  | 2021.6－2021.11 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民110户300人 | 窑头乡人民政府 | 窑头乡人民政府 | 杨常春
47 | 农村人居环境改善改厕项目（新关镇） | 新关镇 | 新（改）建户厕1423座，新建公厕28座 |  | 630.96 | 630.96 |  |  |  |  | 2021.6－2021.11 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民1423户 | 新关镇人民政府 | 新关镇人民政府 | 杨文俊
48 | 偏关县2021年农村饮水工程维修养护项目 | 窑头乡大石洼村、尚峪镇大虫岭村 | 窑头乡大石洼村维修机井1眼，更换潜水电泵1套 |  | 8.47 |  |  | 8.47 |  |  | 2021.4－2021.11 | 通过改善饮水等基础设施条件，提升安全饮水条件，解决350口人的饮水安全，其中脱贫人口159人 | 偏关县水利局 | 偏关县水利局 | 梁晓光
49 | 2020年农村饮水安全巩固提升增量工程自来水入户建设项目(2021) | 窑头乡杨家营等19村 | 在杨家营等19村安装自来水入户640户 |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 2020.12－2021.6 | 通过项目实施，巩固提升1635口人的饮水安全，其中脱贫人口493人 | 偏关县水利局 | 偏关县水利局 | 梁晓光
50 | 2020年农村饮水安全巩固提升增量工程教儿埝村提水工程项目(2021) | 老营镇教儿埝 | 100m3蓄水池1座，铺设管道2800m，控制井21个，更换潜水电泵（200QJ5-460/30KW）1套，高位水池自动控制系统2套，自来水入户提升等 |  | 48 |  |  |  |  | 48 | 2020.12－2021.6 | 通过项目实施，巩固提升340口人的饮水安全，其中脱贫人口107人 | 偏关县水利局 | 偏关县水利局 | 梁晓光
51 | 2020年农村饮水安全巩固提升增量工程新建水源机井项目(2021) | 水泉镇高峁村、尚峪镇教子沟村 | 原水源机井工程增加凿井深度465m，相应的防水电缆、无缝泵管、高压供电线路的增加等。 |  | 245 | 15.0086 | 50 | 37.1114 | 142.88 |  | 2020.12－2021.6 | 通过项目实施，巩固提升1559口人的饮水安全，其中脱贫人口572人 | 偏关县水利局 | 偏关县水利局 | 梁晓光
52 | 窑头乡霍家沟联村供水水源机井工程(2021) | 窑头乡霍家沟村 | 新建机井1眼等 |  | 83 | 83 |  |  |  |  | 2021.11－2021.12 | 通过项目实施，保障613口人的饮水安全 | 偏关县水利局 | 偏关县水利局 | 梁晓光
53 | 新关镇闫贵家咀村供水工程(2021) | 新关镇闫贵家咀村 | 建供水管道1.5km等 |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 2021.11－2021.12 | 通过项目实施，保障131口人的饮水安全 | 偏关县水利局 | 偏关县水利局 | 梁晓光
（六）村基础设施 |  |  |  |  | 1224.6 | 427.673 | 0 | 48 | 0 | 748.927
54 | 窑头乡大石洼村—韩昌沟村农村公路改造工程项目 | 窑头乡大石洼村、韩昌沟村 | 完成道路改造5公里 |  | 309 | 280.673 |  |  |  | 28.327 | 2021.6－2021.11 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民653户1650人，其中脱贫人口179户333人 | 窑头乡人民政府 | 窑头乡人民政府 | 杨常春
55 | 甜糯玉米加工车间道路改造工程项目 | 窑头乡 | 新改建窑头乡甜糯玉米加工车间田间作业道路20公里 |  | 75 | 75 |  |  |  |  | 2021.5－2021.10 | 改善农村人居生产、生活环境，助力产业项目发展，惠及村民2031户5215人，其中脱贫人口792户1826人 | 窑头乡人民政府 | 窑头乡人民政府 | 杨常春
56 | 偏关县窑头乡王家坪村农村人居环境整治(2021) | 八个乡镇 | 完成污水处理10处.垃圾点5处。 |  | 72 | 72 |  |  |  |  | 2021.7－2021.11 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民157户375人，其中脱贫人口28户74人。吸纳农户务工21人 | 偏关县发改局 | 窑头乡人民政府 | 杨常春
57 | 偏关县农村人居环境“六乱”整治建设项目(2021) | 窑头乡王家坪村 | 对全县交通沿线、村庄街巷、农户庭院、田间地头等重点区域，实施人居环境“六乱”整治，解决乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒 |  | 240 |  |  |  |  | 240 | 2021.5－2021.11 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民10700户23370人 | 偏关县乡村振兴局 | 各乡镇人民政府 | 王卫兵
58 | 老牛湾上下水管网及生活污水处理站建设项目 | 老牛湾镇 | 新建污水处理站1座，改造污水、自来水管线 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 2021.5－2021.11 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民84户224人，其中脱贫人口13户46人 | 老牛湾镇人民政府 | 老牛湾镇人民政府 | 陈磊
59 | 2021年农田建设补助项目 | 窑头、楼沟、老营、万家寨、老牛湾五乡镇 | 2021年实施高标准农田建设实施1.6万亩(市级配套资金) |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 2021.5－2021.11 | 通过项目实施，建设高标准农田，提高土地产出，增加农业种植收入，惠及项目区农户 | 偏关县农业农村局 | 偏关县农业农村局 | 刘文斐
60 | 天峰坪镇吕家窑至天峰坪道路改造工程项目（2021） | 吕家窑村、天峰坪村 | 道路拓宽至6.5米，共计2.5公里，实施沥青混凝土硬化，路边砌筑混凝土方沟 |  | 121.98 |  |  |  |  | 121.98 | 2021.3－2021.10 | 改善农村人居生产、生活环境，方便村民出行，惠及贫困村1155人，其中脱贫人口365人 | 新关镇人民政府 | 新关镇人民政府 | 杨文俊
61 | 万家寨镇长城1#线沿线村庄人居环境整治项目 | 万家寨镇马道咀村、井儿上滑石村 | 长城1#线沿线村庄马道咀村、井儿上滑石村等2个村村庄人居环境整治工程 |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 2021.3－2021.10 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民377户901人，其中脱贫人口124户316人 | 万家寨镇人民政府 | 万家寨镇人民政府 | 臧建英
62 | 农村住房安全巩固提升项目(2021) | 水泉镇、新关镇、楼沟乡、尚峪镇、老营镇 | 针对农村四类重点对象住房危险源进行改造加固 | 平均1.4万元/户 | 58.62 |  |  |  |  | 58.62 | 2021.5－2021.12 | 确保农村四类重点对象住房安全有保障，惠及农户49户 | 偏关县住建局 | 偏关县住建局 | 彭文忠
（七）项目管理费 |  |  |  |  | 21.438 | 20.838 | 0 | 0 | 0 | 0.6
63 | 2021年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目管理费 | 偏关县 | 用于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目前期设计、评审、招标、监理、验收等与项目管理有关的支出 |  | 21.438 | 20.838 |  |  |  | 0.6 | 2021.1－2021.12 | 加强项目及资金管理，全力巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴建设 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 王卫兵