## 项目库
附件
偏关县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库(第三批)入库及调整明细
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 类别 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 带贫益贫机制 | 备注
[9 empty] | 合计 | 其中：财政衔接资金 | 其中：除财政衔接资金外的其他财政资金 | 其中： 其他 筹措 资金
新增入库项目
1 | 2022年农业生产托管项目 | 新建 | 产业项目 | 新关镇、窑头乡、尚峪镇、楼沟乡 | 2022-03-20 | 2022-11-30 | 偏关县农业农村局 | 对2022年度承担农业生产托管服务的新型农业经营主体和村委给予奖补，共计实施托管面积5万亩 | 263.9 | 263.9 |  |  | 农户及脱贫户、监测户 | 预计平均亩均收入1000元以上 | 带动脱贫户、监测户4200多户实现产业增收
2 | 偏关县窑头乡甜糯玉米种植加工特色产业示范基地（特色产业示范基地项目） | 新建 | 产业项目 | 偏关县窑头乡 | 2022-04-20 | 2022-09-20 | 偏关县窑头乡人民政府 | 新增1座6000m³机械冷库和1条速冻甜糯玉米生产线项目 | 830 | 300 |  | 530 | 脱贫户 | 完成任务目标，项目以示范种植方式带动订单农业2000亩，对农业增产、农民增收具有积极的影响。 | 直接带动脱困户300户实现年增收1500元，带动脱贫人口就近长期就业30余人，人均年增收3万余元，带动周期性脱贫人口就近务工300余个，人均年增收5000余元
3 | 偏关县新关镇高家上石会村乡村振兴示范创建项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 村基础设施 | 新关镇高家上石会村 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 新关镇人民政府 | 村巷街道硬化、污水处理系统、垃圾处理系统、厕所革命、小街小巷亮化、主街墙面美化、村级数字化管理系统及相关配套设施、高山酥梨深加工工厂 | 1550 | 1000 |  | 550 | 全体村民 | 全面改善人居生产生活条件，实施乡村振兴示范创建，发展产业年可为全村农户每户增收500元左右 | 带动全体村民实现稳定增收
4 | 偏关县国有林场场部维修项目（林场项目） | 新建 | 村基础设施 | 尚峪镇 | 2022-04-20 | 2022-12-30 | 偏关县林业局 | 对国有林场场部进行维修 | 50 | 50 |  |  | 项目区脱贫户 | 加强国有林场建设，改善林场办公环境 | 带动贫困户务工增收
合 计 | [8 empty] | 2693.9 | 1613.9 | 0 | 1080
已入库项目信息调整情况
1 | 2022年特色种植小杂粮扶贫产业 | 新建 | 产业项目 | 八个乡镇 | 2022-03-20 | 2022-10-30 | 偏关县农业农村局 | 实施绿色高质高效特色种植面积4.5万亩 | 720 | 720 |  |  | 脱贫户、监测户 | 预计平均亩均收入1000元以上 | 带动脱贫户、监测户9000多户实现产业增收 | 原项目信息
| 2022年特色种植马铃薯产业项目 | 新建 | 产业项目 | 八个乡镇 | 2022-03-20 | 2022-10-30 | 偏关县农业农村局 | 实施特色种植马铃薯面积1.5万亩，每亩补贴100公斤种薯 | 420 | 420 |  |  | 脱贫户、监测户、整村搬迁识别户 | 预计平均亩均收入1000元以上 | 带动脱贫户、监测户9000多户实现产业增收 | 变更后项目信息
2 | 偏关县特色农产品区域公共品牌建设工程 | 新建 | 产业项目 | 偏关县 | 2022-01-01 | 2022-12-20 | 农业农村局 | 偏关县特色农产品品牌设计、注册及推广,实施绿色高质高效特色种植面积4.5万亩。 | 372.464 | 372.464 |  |  | 脱贫户 | 带动农户发展种植产业，亩均收入1000元以上，亩均增收200元 | 带动农户3000户发展种植产业，亩均收入1000元以上 | 原项目信息
| “老牛湾”偏关臻品区域公共品牌运营平台暨特优农产品展示直销中心建设项目 | 新建 | 产业项目 | 窑头乡陈家营村 | 2022-03-20 | 2022-12-30 | 偏关县振兴农业投资发展有限公司 | 建设“老牛湾”偏关臻品区域公共品牌运营平台暨特优农产品展示直销中心，占地800平方米。购置安装智慧农业大数据平台和农业大数据展示设施1套并配套设施。 | 1375 | 668.564 | 706.436 |  | 项目区农户、脱贫户及监测户 | 完成当年目标任务，带动农户发展种植产业，提高农产品卖出价格，促进农户增收 | 带动农户发展种植产业，可安排就业30人左右 | 变更后项目信息
3 | 老营日光温室大棚整合改造项目 | 新建 | 产业项目 | 老营镇 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 老营镇人民政府 | 改造旧日光温室大棚100座，新建20座 | 750 | 650 |  | 100 | 农户及脱贫户、监测户 | 亩均（或棚均）收入可达10万元，改造部分年收入可实现1500万元，新建部分年收入可实现2000万元，去除肥料、人工、水电杂费等支出，可实现利润1400万元 | 一是发展种植产业，促进农业生产力进步，二是提供就业岗位。三是带动380户农户增收 | 原项目信息
| 老营日光温室大棚整合改造项目 | 新建 | 产业项目 | 老营镇 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 老营镇人民政府 | 改造旧日光温室大棚66座，新建20座日光温室大棚 | 555 | 555 |  |  | 农户及脱贫户、监测户 | 完成旧日光温室大棚改造66座，新建20座日光温室大棚，亩均（或棚均）收入可达10万元 | 发展种植产业，促进农业生产力进步，提供就业岗位。带动380户农户增收 | 变更后项目信息
4 | 老营镇农田高效节水灌溉改造项目 | 新建 | 村基础设施 | 老营镇 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 偏关县振兴农投公司 | 流转土地899亩实施平田整地，建设高效节水灌溉设施 | 402.97 | 402.97 |  |  | 项目区农户 | 帮助农户预计实现收入达到每亩500元，带动农户种粮的积极性 | 流转土地集体性经营，改良土壤产出效益，带动农户参与积极性，增加农业收入 | 原项目信息
| 窑头乡农田高效节水灌溉改造项目 | 新建 | 村基础设施 | 窑头乡 | 2022-03-01 | 2022-10-30 | 偏关县振兴农投公司 | 流转土地1130亩实施平田整地，建设高效节水灌溉设施 | 457.8 |  | 457.8 |  | 项目区农户 | 预计年增收54万元左右 | 带动全村323户群众、脱贫户实现产业增收 | 原项目信息
| 偏关县2022年农田高效节水灌溉建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 老营镇 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 偏关县振兴农投公司 | 实施玉米高效节水滴灌，建设面积2062亩。 | 860.77 | 860.77 |  |  | 项目区农户 | 促进水土与农业生态的良性循环，保障农民增产增收，预计实现收入每亩增加500元 | 带动农户种粮的积极性，促进项目区脱贫户实现产业增收 | 变更后项目信息（上述2个项目合并为1个项目）
5 | 50万羽无抗蛋鸡养殖项目 | 新建 | 产业项目 | 窑头乡八柳树村 | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 偏关县振兴农投公司 | 建设养殖规模50万羽无抗蛋鸡养殖厂1座 | 3500 |  | 3500 |  | 农户及脱贫户、监测户 | 预计年收入1800万元左右 | 带动全村323户群众、脱贫户实现产业增收 | 原项目信息
| 60万羽无抗蛋鸡养殖项目 | 新建 | 产业项目 | 窑头乡八柳树村 | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 偏关县振兴农投公司 | 建设养殖规模60万羽无抗蛋鸡养殖厂1座，一期工程新增蛋鸡舍、育雏育成鸡舍等主体工程7100平方米；蛋库、有机肥生产车间、疫苗室、检验室等辅助工程，设置购置等 | 3500 | 3000 | 500 |  | 农户及脱贫户、监测户 | 预计年收入1800万元左右 | 带动全村323户群众、脱贫户实现产业增收 | 变更后项目信息
6 | 存栏1万只肉羊高标准育肥基地项目 | 续建 | 产业项目 | 楼沟乡 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 楼沟乡人民政府 | 实施2.6万平米肉羊高标准育肥基地建设，配套建设储草棚、青贮池、粪污处理设施等 | 1200 | 1200 |  |  | 项目区及周边村民 | 引导支撑偏关养殖结构调整，解决周边农民务工50-100人 | 带动脱贫户300多户实现产业和就业增收 | 原项目信息
| 偏关县楼沟乡万只育肥羊基地建设项目 | 续建 | 产业项目 | 楼沟乡 | 2022-01-01 | 2022-10-30 | 楼沟乡人民政府 | 实施2.6万平米肉羊高标准育肥基地建设，配套建设储草棚、青贮池、粪污处理设施等 | 1200 | 1200 |  |  | 项目区及周边村民 | 引导支撑偏关养殖结构调整，解决周边农民务工50-100人 | 带动脱贫户300多户实现产业和就业增收 | 变更后项目信息
7 | 存栏1万只肉羊高标准育肥基地二期项目 | 续建 | 产业项目 | 楼沟乡 | 2022-01-01 | 2022-10-30 | 楼沟乡人民政府 | 新建羊舍5座、食料库1座、粪库1座、厂区内道路硬化等 | 1364 |  | 1364 |  | 项目区及周边村民 | 引导支撑偏关养殖结构调整，解决周边农民务工50-100人 | 带动脱贫户300多户实现产业和就业增收 | 原项目信息
| 偏关县楼沟乡万只育肥羊基地建设二期项目 | 续建 | 产业项目 | 楼沟乡 | 2022-01-01 | 2022-10-30 | 楼沟乡人民政府 | 新建羊舍5座、食料库1座、粪库1座、厂区内道路硬化等 | 1364 | 1364 |  |  | 项目区及周边村民 | 引导支撑偏关养殖结构调整，解决周边农民务工50-100人 | 带动脱贫户300多户实现产业和就业增收 | 变更后项目信息
8 | 万家寨镇万家寨村污水处理工程 | 新建 | 村基础设施 | 万家寨镇万家寨村 | 2022-03-20 | 2022-12-20 | 万家寨人民政府 | 万家寨万家寨村新建污水处理厂，规模50m³/d污水处理厂一座 | 1500 |  | 1500 |  | 项目区农户 | 50m³/d污水处理厂一座，改善生产生活环境 | 改善农村人居生活环境，惠及农户819户 | 原项目信息
| 万家寨镇万家寨村污水处理工程 | 新建 | 村基础设施 | 万家寨镇万家寨村 | 2022-03-20 | 2022-12-20 | 万家寨人民政府 | 万家寨万家寨村新建污水处理厂，规模50m³/d污水处理厂一座 | 900 | 500 | 400 |  | 项目区农户 | 50m³/d污水处理厂一座，改善生产生活环境 | 改善农村人居生活环境，惠及农户819户 | 变更后项目信息
9 | 老牛湾上下水管网及生活污水处理站建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 老牛湾镇老牛湾村 | 2022-05-01 | 2022-10-25 | 老牛湾镇老牛湾村 | 新建污水处理站1座，改造污水、自来水管线 | 1442 |  | 1442 |  | 项目区农户 | 改善农村人居生产、生活环境 | 惠及村民84户224人，其中脱贫人口13户46人 | 原项目信息
| 偏关县老牛湾村给排水管网改造及污水处理站建设项目 | 续建 | 村基础设施 | 老牛湾镇老牛湾村 | 2022-05-01 | 2022-12-25 | 老牛湾镇老牛湾村 | 新建污水处理站1座，新建污水收集管网3283米、改造给水管网3340米 | 1466.58 | 900 | 566.58 |  | 项目区农户 | 改善农村人居生产、生活环境 | 惠及村民84户224人，其中脱贫人口13户46人 | 变更后项目信息